Гуманитарный проект государственного учреждения культуры

«Мостовская районная библиотека»

| Софинансирование гуманитарного проекта |  |
| --- | --- |
| - Наименование проекта: «Фемида: школа правового просвещения учащейся молодежи» |  |
| Срок реализации проекта: 12 месяцев. |  |
| - Организация-заявитель, предлагающая проект: Государственное учреждение культуры «Мостовская районная библиотека» |  |
| - Цели проекта: - Формирование позитивного отношения к закону, праву, знанию молодежью своих прав и соблюдению обязанностей перед государством и обществом. - Разработка системы информирования, консультирования, правового обучения и образования для учащейся молодежи. - Развитие навыков защиты своих прав у молодежи с помощью уроков правовой грамотности, информационных часов, правовых игр и других мероприятий правовой тематики. - Обучение участников проекта вести социально-правовую работу с молодежью города. - Создание и организация работы при Мостовской районной библиотеке школы правового просвещения «Фемида» для оказания помощи молодежи в формировании гражданской и нравственной позиции, в развитии правосознания, самоопределения, профопределения. |  |
| - Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: - Популяризировать правовые знания и информационные ресурсы правовой и социальной тематики среди юношества. - Организовать сбор информации, пополнение фонда библиотеки правовой литературой, периодическими изданиями, законодательными документами, регламентирующими права молодёжи. - Обучить молодежь работе в правовой базе данных «Эталон-WIN», справочно-правовой системе «КонсультантПлюс» и обеспечить свободный доступ к социально-правовым информационным ресурсам сети Интернет. - Консультировать молодежь по правовым и социальным вопросам с привлечением специалистов (юристов, психологов, социальных работников). - Развить навыки защиты своих прав у юношества с помощью правовых игр и других мероприятий правовой тематики. - Профилактика правонарушений среди молодежи. - Воспитание патриотизма и любви к Родине. |  |
| - Целевая группа: Учащаяся молодежь города Мосты. |  |
| - Краткое описание мероприятий в рамках проекта: - Организация при библиотеке школы правового просвещения «Фемида» для учащейся молодежи. - Приобретение, установка и обучение подростков работе в справочно-правовой система «КонсультантПлюс». - Обучение участников проекта работе в правовой базе данных «Эталон-WIN». - Создание фактографической электронной базы данных «Молодежное справочное бюро», основная цель которой – обеспечение пользователей оперативной информацией о государственных и негосударственных организациях и учреждениях, помогающих в решении различных проблем молодежи. - Создание на сайте библиотеки раздела с правовой и справочной информацией для молодежи, советами специалистов. - Пополнение фонда библиотеки правовой литературой, периодическими изданиями, законодательными документами, регламентирующими права и обязанности молодёжи; - Закупка и установка необходимого оборудования для проведения обучающих мероприятий. - Приобретение программы компьютерного тестирования знаний, которые помогут определить интеллектуальные, личностные, психологические качества участников проекта, выявить уровень их правовых знаний. - Проведение конкурса плакатов, выпуск тематических дайджестов, буклетов, сценариев и методических пособий по правовому информационному обеспечению, размещение их на стендах, тематических выставках и распространение среди населения региона. - Развитие у молодежи навыков защиты своих прав с помощью вечеров вопросов и ответов, дней информации, правовых игр, консультаций, образовательных уроков и других мероприятий правовой тематики. - Подготовка рекламных публикаций, размещение их на сайте библиотеки и в местных средствах массовой информации. - Проведение с молодежью города Мосты заключительного мероприятия – марафона правовых знаний «Закон и современная молодежь» с приглашением специалистов в области юриспруденции. |  |
| 8. Общий объем финансирования (в долларах США): |  |
| Источник финансирования | Объем финансирования (в долларах США) |
| # Средства донора | 10000 |
| # Софинансирование | 1000 |
| - Место реализации проекта (область/район, город): 231600, Гродненская обл., г.Мосты, ул.Советская, 19 «Б» |  |
| 10. Контактное лицо: Елена Дорохович, заведующий отдела маркетинга и социокультурной деятельности государственного учреждения культуры «Мостовская районная библиотека», +375(29)784–55–70 (МТС). info@mostylib.by |  |

| Humanitarian project of a State Cultural Institution "Mostovskaya District Library" |  |
| --- | --- |
| - Name of the project: "Femida: School of Legal Education for Young Students" |  |
| Project implementation period: 12 months. |  |
| - The applicant organization proposing the project: State Cultural Institution "Mosty District Library" |  |
| - Project goals: - Formation of a positive attitude to the law, the right, the knowing of young people’s rights and the observance of obligations to the state and society. - Developing of information system, counseling, legal training and education for students. - Development of skills to protect the rights among young people through legal literacy lessons, information hours, law games and other legal subject-matter activities. - Training of the project participants to carry out social and legal work with young people of the city. - Creation and organization of the School of Legal Education "Femida" at the Mosty District Library in order to assist young people in forming a civic position and moral stand, in developing legal awareness, self-determination and professional determination. |  |
| - Tasks planned for implementation within the framework of the project: - To promote legal knowledge and information resources on legal and social topics among young people. - To organize the collection of information, the replenishment of the library fund with legal literature, periodicals and legislative documents regulating the rights of young people. - To train young people to work with the legal database “Etalon-WIN”, the legal reference system “Consultant Plus” and ensure free access to social and legal information resources on the Internet. - To advise young people on legal and social issues with the involvement of specialists (lawyers, psychologists and social workers). - To develop skills to protect the rights among the youth through law games and other legal subject-matter activities. - Prevention of juvenile delinquency. - Fostering patriotism and love for the motherland. |  |
| - Target group: The young students of the city of Mosty. |  |
| - Brief description of the project activities: - Organization of the school of legal education for students "Femida" at the library. - Acquisition and installation of the legal reference system “Consultant Plus” and training of adolescents to work with it. - Training of project participants to work with the legal database “Etalon-WIN”. - Creation of a factual electronic database “Youth Information Bureau”, the main purpose of which is to provide users with current information about governmental and non-governmental organizations and institutions that help in solving various problems of young people. - Creating a section with legal and reference information for young people and expert advice on the website of the library. - Replenishment of the library fund with legal literature, periodicals, legislative documents regulating the rights and obligations of young people. - Procurement and installation of necessary equipment for training activities. - Acquisition of a program for computer testing of knowledge that will help determine the intellectual, personal, psychological qualities of the project participants, identify their level of legal knowledge. - Holding a poster contest, issuing thematic digests, booklets, scripts and study guides on legal informational support, placing them on stands, thematic exhibitions and distributing among the population of the region. - Developing skills in youth to protect their rights through question-and-answer evenings, information days, law games, consultations, educational lessons and other legal subject-matter activities. - Preparation of advertising publications, placing them on the library website and in local mass media. - Conducting the final event with the youth of the city of Mosty, which is a marathon of legal knowledge “The Law and Modern Youth”, inviting experts in the field of jurisprudence. |  |
| - Total funding (in US dollars): |  |
| Source of funding | Amount of funding (in US dollars) |
| # Donor funds | 10 000 |
| Co-funding | 1000 |
| - Location of the project (region/district, city): 231600, Grodno region, Mosty, Sovetskaya str., 19 "B" |  |
| - Contact person: Alena Darakhovich, head of Marketing and Socio-Cultural Activities Department of the State Cultural Institution “Mosty District Library”, +375(29)784-55-70 (MTS). info@mostylib.by |  |